SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2026 YILI KALİTE ÇALIŞMA TAKVİMİ

1. Amaç

Bu çalışma takvimi; Fakültenin liderlik ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı süreçlerinin planlı, izlenebilir ve iyileştirmeye açık biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışmaların planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme aşamalarının kanıtlarıyla birlikte kayıt altına alınması ve kalite güvence sisteminin Fakülte genelinde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

2. 2026 Yılı Kalite Çalışma Takvimi

| Sıra | Tarih / Dönem | Faaliyet | Açıklama | Sorumlu Birim / Kişiler | Beklenen Çıktı | Kanıtlar | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocak 2026 | Fakülte misyon, vizyon ve temel değerlerinin güncellenmesi | Fakültenin misyon, vizyon ve temel değerleri, Üniversitenin güncel misyonu, vizyonu, stratejik hedefleri ve temel değerleri esas alınarak Fakülte Kalite Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilmiş ve güncellenmiştir. | Dekanlık, Fakülte Kalite Komisyonu | Güncel Fakülte misyonu, vizyonu ve temel değerleri | Komisyon toplantı tutanağı, karar, güncellenen metin, web sayfası ekran görüntüsü | Tamamlandı |
| 2 | Şubat–Nisan 2026 | Bölüm misyon, vizyon ve temel değerlerinin güncellenmesinin istenmesi | Fakülte bünyesindeki tüm bölümlerden, Fakültenin güncellenen misyon, vizyon ve temel değerleriyle uyumlu olacak şekilde kendi misyon, vizyon ve temel değerlerini yeniden değerlendirmeleri ve güncellemeleri istenmiştir. | Dekanlık, Fakülte Kalite Komisyonu, bölüm başkanlıkları, bölüm kalite komisyonları | Güncellenmiş bölüm misyon, vizyon ve temel değerleri | Resmî yazı veya e-posta, bölüm kurul kararları, bölüm kalite komisyonu kararları, güncellenen metinler | Tamamlandı |
| 3 | Mayıs–Haziran 2026 | Güncellenen bölüm metinlerinin toplanması ve incelenmesi | Bölümler tarafından hazırlanan misyon, vizyon ve temel değerler Dekanlığa iletilmiş; Fakültenin kurumsal yönelimi ve Üniversitenin stratejik yaklaşımıyla uyumluluğu bakımından değerlendirilmiştir. | Fakülte Kalite Komisyonu | Bölüm bazında tamamlanmış ve uyumlandırılmış metinler | Bölümlerden gelen yazılar, değerlendirme tablosu, komisyon tutanağı | Tamamlandı |
| 4 | Temmuz–15 Ağustos 2026 | Program eğitim amaçları ve program çıktılarının güncellenmesi | Bölümlerden, güncellenen Üniversite, Fakülte ve bölüm misyon, vizyon ve temel değerleri doğrultusunda program eğitim amaçları ile program çıktılarının gözden geçirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması istenecektir. | Dekanlık, Fakülte Kalite Komisyonu, bölüm başkanlıkları, bölüm eğitim komisyonları | Güncellenmiş program eğitim amaçları ve program çıktıları | Talep yazısı, bölüm kurul kararları, eski-yeni karşılaştırma tabloları, güncel program çıktıları | Son teslim tarihi: 31 Ağustos 2026 |
| 5 | 16–31 Ağustos 2026 | Program eğitim amaçları ve program çıktılarının uyum incelemesi | Bölümlerden gelen program eğitim amaçları ve program çıktıları; Fakülte misyonu, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, ilgili ulusal çekirdek eğitim programları ve mesleki yeterlilikler açısından incelenecektir. | Fakülte Kalite Komisyonu, Eğitim Komisyonu | Bölüm bazında uygunluk ve geri bildirim raporu | Kontrol listeleri, değerlendirme tabloları, komisyon tutanağı, geri bildirim yazıları | Planlandı |
| 6 | Eylül 2026 | Ders öğrenme çıktılarının program çıktılarıyla eşleştirilmesi | Güncellenen program çıktıları doğrultusunda ders öğrenme çıktılarının gözden geçirilmesi ve ders-program çıktısı eşleştirmelerinin güncellenmesi istenecektir. | Bölüm başkanlıkları, bölüm eğitim komisyonları, ders sorumluları | Güncel ders-program çıktısı eşleştirme tabloları | Bologna bilgi paketleri, eşleştirme matrisleri, bölüm kurul kararları | Planlandı |
| 7 | Eylül 2026 | Bologna bilgi paketlerinin güncellenmesi | Program eğitim amaçları, program çıktıları, ders öğrenme çıktıları, AKTS iş yükleri, ölçme-değerlendirme yöntemleri ve ders içeriklerinin güncelliği kontrol edilecektir. | Bölüm başkanlıkları, Bologna koordinatörleri, ders sorumluları | Güncel ve eksiksiz Bologna bilgi paketleri | Bologna sistem çıktıları, kontrol listeleri, ekran görüntüleri | Planlandı |
| 8 | Eylül 2026 | Kalite süreçleri bilgilendirme toplantısı | Bölüm kalite komisyonlarına PUKÖ döngüsü, kanıt oluşturma, faaliyetlerin izlenmesi, iyileştirme kayıtları ve olgunluk düzeyleri konusunda bilgilendirme yapılacaktır. | Fakülte Kalite Komisyonu | Bölümlerde ortak kalite yaklaşımının geliştirilmesi | Sunum, toplantı tutanağı, katılımcı listesi, eğitim materyali | Planlandı |
| 9 | Eylül–Ekim 2026 | Süreç kartları, iş akışları ve görev tanımlarının gözden geçirilmesi | Akademik ve idari süreçlere ilişkin süreç kartları, görev tanımları ve iş akışları güncellik, yetki-sorumluluk uyumu ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilecektir. | Dekanlık, Fakülte sekreterliği, ilgili komisyonlar ve birimler | Güncel süreç kartları, görev tanımları ve iş akışları | Eski-yeni belgeler, birim görüşleri, revizyon kayıtları, onay yazıları | Planlandı |
| 10 | Ekim 2026 | Fakülte risklerinin belirlenmesi ve güncellenmesi | Eğitim, araştırma, insan kaynakları, öğrenci hizmetleri, altyapı, mali ve idari süreçlere ilişkin riskler bölüm ve birimlerin katılımıyla belirlenecektir. | Dekanlık, Fakülte Kalite Komisyonu, bölüm başkanlıkları, Fakülte sekreterliği | Güncel risk envanteri ve risk eylem planı | Risk değerlendirme tablosu, toplantı tutanakları, iyileştirme planları | Planlanacak |
| 11 | Ekim 2026 | İç ve dış paydaş görüşlerinin alınması | Öğrenciler, mezunlar, akademik ve idari personel, uygulama merkezleri ve dış paydaşlardan eğitim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerine ilişkin görüş alınacaktır. | Fakülte Kalite Komisyonu, bölüm kalite komisyonları, danışma kurulları | Paydaş geri bildirim raporları | Anketler, toplantı tutanakları, katılımcı listeleri, danışma kurulu kararları | Planlanacak |
| 12 | Ekim–Kasım 2026 | Paydaş geri bildirimlerine dayalı iyileştirme planlarının hazırlanması | Paydaşlardan elde edilen görüşler bölüm ve Fakülte düzeyinde analiz edilerek öncelikli iyileştirme alanları belirlenecektir. | Fakülte Kalite Komisyonu, bölüm başkanlıkları, ilgili komisyonlar | İyileştirme eylem planı | Anket analizleri, karar tutanakları, sorumlu ve termin içeren eylem planları | Planlanacak |
| 13 | Ekim–Kasım 2026 | Öğrenme kaynaklarının ve altyapının değerlendirilmesi | Derslik, laboratuvar, uygulama alanı, kütüphane, dijital altyapı ve öğrenci kullanım alanlarının yeterliliği değerlendirilecektir. | Dekanlık, bölüm başkanlıkları, Fakülte sekreterliği, öğrenci temsilcileri | Altyapı ihtiyaç ve iyileştirme raporu | Envanter, kullanım verileri, öğrenci görüşleri, ihtiyaç yazıları, fotoğraflar | Planlanacak |
| 14 | Kasım 2026 | Öğretim elemanlarının akademik ve eğitsel gelişim faaliyetlerinin izlenmesi | Eğiticilerin eğitimi, ölçme-değerlendirme, dijital eğitim, araştırma yöntemleri ve kalite eğitimlerine katılım verileri toplanacaktır. | Dekanlık, bölüm başkanlıkları | Akademik ve eğitsel gelişim izleme tablosu | Katılım belgeleri, eğitim listeleri, sertifikalar, faaliyet raporları | Planlanacak |
| 15 | Kasım 2026 | Araştırma performansının değerlendirilmesi | Bölümlerin yayın, proje, bildiri, kitap, atıf, patent, bilimsel ödül ve araştırma iş birliği verileri toplanarak değerlendirilecektir. | Dekanlık, Fakülte Araştırma-Geliştirme Komisyonu, bölüm başkanlıkları | Bölüm ve Fakülte araştırma performans raporu | YÖKSİS ve AVESİS verileri, proje listeleri, yayın tabloları, karşılaştırmalı analizler | Planlanacak |
| 16 | Kasım 2026 | Araştırma kaynaklarının ve altyapısının değerlendirilmesi | TÜBİTAK, BAP ve diğer proje destekleri ile laboratuvar, cihaz ve araştırma insan kaynağının kullanım durumu değerlendirilecektir. | Fakülte Araştırma-Geliştirme Komisyonu, bölüm başkanlıkları | Araştırma kaynakları kullanım raporu | Proje bütçeleri, cihaz envanteri, kullanım kayıtları, ihtiyaç talepleri | Planlanacak |
| 17 | Kasım 2026 | Uluslararasılaşma faaliyetlerinin değerlendirilmesi | Erasmus hareketlilikleri, uluslararası projeler, yabancı kurumlarla iş birlikleri, ortak yayınlar ve uluslararası bilimsel faaliyetler izlenecektir. | Dekanlık, Uluslararasılaşma Komisyonu, Erasmus koordinatörleri | Uluslararasılaşma performans raporu | Erasmus kayıtları, protokoller, proje ve yayın listeleri, etkinlik katılım belgeleri | Planlanacak |
| 18 | Kasım 2026 | Toplumsal katkı faaliyetlerinin değerlendirilmesi | Bölümler tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk, sağlık eğitimi, toplum bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin kapsamı ve etkisi değerlendirilecektir. | Fakülte Toplumsal Katkı Komisyonu, bölüm başkanlıkları | Toplumsal katkı performans raporu | Etkinlik raporları, katılımcı listeleri, afişler, web haberleri, memnuniyet anketleri | Planlanacak |
| 19 | Kasım–Aralık 2026 | Bölüm kalite performanslarının değerlendirilmesi | Bölümlerin yıl içinde gerçekleştirdiği kalite faaliyetleri, sunduğu kanıtlar, tamamladığı iyileştirmeler ve eksik alanlar standart bir değerlendirme tablosu üzerinden incelenecektir. | Fakülte Kalite Komisyonu | Bölüm bazlı kalite değerlendirme raporu | Bölüm kalite tabloları, kanıt bağlantıları, değerlendirme formu, komisyon tutanağı | Planlanacak |
| 20 | Aralık 2026 | PUKÖ döngülerinin kapatılmasının değerlendirilmesi | Yıl içinde planlanan faaliyetlerin uygulanma durumu, izleme sonuçları ve gerçekleştirilen iyileştirmeler değerlendirilecektir. Tamamlanmayan faaliyetler için yeni termin ve sorumlular belirlenecektir. | Fakülte Kalite Komisyonu | 2026 PUKÖ izleme ve değerlendirme raporu | Faaliyet izleme tablosu, iyileştirme kayıtları, önceki ve sonraki durum karşılaştırmaları | Planlanacak |
| 21 | Aralık 2026 | 2026 yılı Fakülte kalite faaliyet raporunun hazırlanması | Liderlik ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı başlıklarındaki faaliyet ve iyileştirmeler raporlanacaktır. | Fakülte Kalite Komisyonu | 2026 yılı kalite faaliyet raporu | Bölüm raporları, komisyon raporları, kanıt listeleri ve bağlantıları | Planlanacak |
| 22 | Aralık 2026 | 2027 yılı kalite hedeflerinin ve çalışma planının hazırlanması | 2026 yılı değerlendirme sonuçları, tamamlanmayan faaliyetler, paydaş geri bildirimleri ve gelişmeye açık alanlar esas alınarak 2027 yılı kalite hedefleri belirlenecektir. | Dekanlık, Fakülte Kalite Komisyonu | 2027 yılı kalite hedefleri ve çalışma takvimi | Komisyon kararı, hedef kartları, yıllık çalışma planı | Planlanacak |

3. Öncelikli Kalite Hedefleri

Hedef 1: Kurumsal yönelimin programlara yansıtılması

Üniversite, Fakülte, bölüm ve program düzeyindeki misyon, vizyon, temel değerler, program eğitim amaçları ve program çıktıları arasında açık, tutarlı ve izlenebilir bir uyum oluşturulacaktır.

Fakülte ve bölüm düzeyindeki misyon, vizyon ve temel değerlerin güncellenmesi tamamlanmıştır. Program eğitim amaçları, program çıktıları, ders-program çıktısı eşleştirmeleri ve Bologna bilgi paketlerine yönelik çalışmalar ise 2026 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

| Performans göstergesi | Mevcut durum | 2026 hedefi |
| --- | --- | --- |
| Misyon, vizyon ve temel değerlerini güncelleyen bölüm oranı | Tamamlandı, gerçekleşme oranı %100 | Güncelliğin %100 oranında sürdürülmesi |
| Program eğitim amaçları ve program çıktılarını 15 Ağustos 2026 tarihine kadar güncelleyen program oranı | Çalışma devam ediyor / izleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Ders-program çıktısı eşleştirmelerini güncelleyen program oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Bologna bilgi paketlerini kontrol eden program oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |

Hedef 2: PUKÖ döngüsünün görünür hâle getirilmesi

Bölüm ve Fakülte düzeyinde gerçekleştirilen faaliyetlerin planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme aşamaları standart biçimde kayıt altına alınacaktır.

Faaliyetlerin yalnızca gerçekleştirildiğinin gösterilmesi yeterli kabul edilmeyecek; uygulama sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin kanıtlanması sağlanacaktır.

| Performans göstergesi | Mevcut durum | 2026 hedefi |
| --- | --- | --- |
| Kalite faaliyetlerini kanıtlarıyla raporlayan bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| En az bir tamamlanmış PUKÖ örneği sunan bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Yıl içinde gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetlerini raporlayan bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Tamamlanan iyileştirmelerde önceki ve sonraki durumu gösteren bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |

Hedef 3: Paydaş katılımının güçlendirilmesi

İç ve dış paydaş görüşlerinin düzenli olarak alınması, analiz edilmesi, ilgili kurul ve komisyonlarda değerlendirilmesi ve karar süreçlerine yansıtılması sağlanacaktır.

Paydaş katılımı yalnızca toplantı veya anket yapılmasıyla sınırlı tutulmayacak; alınan görüşlerin hangi karar veya iyileştirmeye dönüştüğü de kayıt altına alınacaktır.

| Performans göstergesi | Mevcut durum | 2026 hedefi |
| --- | --- | --- |
| İç paydaş görüşü alan bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Dış paydaş veya danışma kurulu toplantısı gerçekleştiren bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Paydaş görüşlerini kurul veya komisyon gündeminde değerlendiren bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Paydaş geri bildirimi sonucunda en az bir iyileştirme yapan bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Gerçekleştirilen iyileştirme sonucunu ilgili paydaşlarla paylaşan bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |

Hedef 4: Eğitim-öğretim süreçlerinin izlenmesi

Programların tasarımı, yürütülmesi, ölçme ve değerlendirme süreçleri, akademik danışmanlık, öğrenme kaynakları ve öğrenci geri bildirimleri sistematik olarak değerlendirilecektir.

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin izleme sonuçları bölüm ve program düzeyinde ele alınacak ve gelişmeye açık alanlar için iyileştirme faaliyetleri planlanacaktır.

| Performans göstergesi | Mevcut durum | 2026 hedefi |
| --- | --- | --- |
| Öğrenci geri bildirimlerini değerlendiren program oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Öğrenci geri bildirimleri doğrultusunda iyileştirme gerçekleştiren program oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | En az %80 |
| Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını program veya ders düzeyinde analiz eden bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Öğrenme kaynaklarına ilişkin ihtiyaç analizi yapan bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin en az bir iyileştirme yapan bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |

Hedef 5: Araştırma performansının geliştirilmesi

Fakültenin araştırma performansı bölüm bazında izlenecek; yayın, proje, iş birliği, araştırmacı gelişimi ve araştırma altyapısına ilişkin veriler düzenli olarak değerlendirilecektir.

Gelişmeye açık araştırma alanları için bölüm ve Fakülte düzeyinde iyileştirme ve destek planları hazırlanacaktır.

| Performans göstergesi | Mevcut durum | 2026 hedefi |
| --- | --- | --- |
| Araştırma performans verilerini eksiksiz ve zamanında ileten bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Ulusal veya uluslararası proje başvurusu yapan bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Araştırma performans sonuçlarını bölüm kurulunda değerlendiren bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Araştırmacı gelişimine yönelik en az bir eğitim veya bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmesi | İzleme döneminde değerlendirilecek | En az 1 faaliyet |
| Araştırma performansına ilişkin gelişmeye açık alanlar için iyileştirme planı hazırlayan bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |

Hedef 6: Toplumsal katkı ve uluslararasılaşmanın izlenmesi

Toplumsal katkı ve uluslararasılaşma faaliyetleri; faaliyet sayısı, katılım, erişim, çıktı, memnuniyet ve uygun faaliyetlerde etki göstergeleriyle değerlendirilecektir.

Faaliyet sonuçları bölüm ve Fakülte düzeyinde izlenecek ve sonraki dönem planlarına aktarılacaktır.

| Performans göstergesi | Mevcut durum | 2026 hedefi |
| --- | --- | --- |
| Toplumsal katkı faaliyetlerini standart biçimde raporlayan bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| En az bir toplumsal katkı faaliyeti gerçekleştiren bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Uygun toplumsal katkı faaliyetlerinde katılım veya memnuniyet değerlendirmesi yapan bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | En az %80 |
| Toplumsal katkı faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendiren bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Uluslararasılaşma faaliyetlerini raporlayan bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |
| Uluslararasılaşma fırsatlarını öğrenci ve personele duyuran bölüm oranı | İzleme döneminde değerlendirilecek | %100 |

4. İzleme Yöntemi

Çalışma takvimindeki faaliyetlerin ve performans göstergelerinin gerçekleşme durumu, Fakülte Kalite Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu tarafından aşağıdaki yöntemle izlenecektir:

- Bölümlerden faaliyet, performans göstergesi ve kanıtların standart veri toplama tablosu aracılığıyla alınması

- Kanıtların erişilebilir bağlantılar veya doğrulanabilir belgelerle birlikte sunulması

- Faaliyetlerin mevcut durumunun “tamamlandı”, “devam ediyor”, “başlanmadı” veya “ertelendi” şeklinde sınıflandırılması

- Sayısal performans göstergelerinde gerçekleşen değerin ve gerçekleşme oranının hesaplanması

- Tamamlanmayan veya geciken faaliyetler için sapma nedeninin belirlenmesi

- Geciken faaliyetler için yeni termin, sorumlu kişi veya birim ve izleme yönteminin belirlenmesi

- Gerçekleştirilen iyileştirmelerin önceki durum, yapılan değişiklik ve sonraki sonuç biçiminde raporlanması

- Bölüm verilerinin Fakülte düzeyinde birleştirilerek karşılaştırmalı biçimde değerlendirilmesi

- Altı aylık izleme sonuçlarının Fakülte Kalite Komisyonunda görüşülmesi

- Yıl sonu hedef gerçekleşme ve değerlendirme raporunun hazırlanarak Dekanlığa sunulması

Performans göstergelerinde belirtilen oranlar, gerçekleşmiş sonuçları değil, 2026 yılı sonunda ulaşılması beklenen hedef değerleri ifade eder. Gerçekleşme sonuçları izleme dönemlerinde ayrıca hesaplanır.

Gerçekleşme oranı = Hedefi karşılayan bölüm veya program sayısı / Toplam bölüm veya program sayısı × 100

5. Bölümlerden Talep Edilecek Standart Bilgiler

Her bölüm, yürüttüğü kalite faaliyeti ve ilişkili performans göstergesi için aşağıdaki bilgileri sunacaktır:

| Alan | Açıklama |
| --- | --- |
| Alt ölçüt | Faaliyetin ilişkili olduğu kalite alt ölçütü |
| Hedef | Faaliyetin ilişkili olduğu 2026 yılı kalite hedefi |
| Performans göstergesi | Faaliyetin katkı sağladığı ölçülebilir gösterge |
| Planlanan faaliyet | Yapılması öngörülen çalışma |
| Başlangıç durumu | Faaliyet öncesindeki mevcut durum |
| Gerçekleşme tarihi | Faaliyetin tamamlandığı veya değerlendirildiği tarih |
| Sorumlu kişi veya komisyon | Faaliyeti yürüten kişi, komisyon veya birim |
| Uygulama sonucu | Faaliyet sonucunda elde edilen somut çıktı |
| Gerçekleşen değer | Performans göstergesine ilişkin ulaşılan sayısal veya nitel değer |
| İzleme yöntemi | Sonucun hangi veri, yöntem veya araçla değerlendirildiği |
| İyileştirme | İzleme sonucunda yapılan veya planlanan değişiklik |
| İyileştirme sonrası durum | Yapılan değişikliğin sonucu veya etkisi |
| Kanıt bağlantısı | Tutanak, karar, rapor, anket, sistem çıktısı, web haberi veya diğer kanıtların bağlantısı |
| Mevcut durum | Tamamlandı, devam ediyor, başlanmadı veya ertelendi |
| Sapma nedeni | Faaliyet tamamlanmadıysa veya hedefe ulaşılamadıysa nedeni |
| Yeni termin | Geciken veya devam eden faaliyet için belirlenen yeni tarih |

Kanıtı bulunmayan veya doğrulanamayan faaliyetler, hedef gerçekleşme hesabına dâhil edilmeyecektir.

6. Yıl Sonu Değerlendirme Ölçütleri

2026 yılı sonunda faaliyetler ve performans göstergeleri iki farklı boyutta değerlendirilecektir:

6.1. Hedef gerçekleşme düzeyi

| Gerçekleşme oranı | Değerlendirme |
| --- | --- |
| %100 ve üzeri | Hedef gerçekleşti veya aşıldı |
| %80–99 | Hedef büyük ölçüde gerçekleşti |
| %60–79 | Hedef kısmen gerçekleşti |
| %1–59 | Hedef düşük düzeyde gerçekleşti |
| %0 | Hedef gerçekleşmedi |

Nitel göstergelerde aşağıdaki değerlendirme esas alınacaktır:

| Uygulama durumu | Karşılık gelen gerçekleşme oranı |
| --- | --- |
| Tamamlandı | %100 |
| Büyük ölçüde tamamlandı | %75 |
| Kısmen tamamlandı | %50 |
| Başlatıldı | %25 |
| Başlatılmadı | %0 |

6.2. Süreç olgunluk düzeyi

| Olgunluk düzeyi | Açıklama |
| --- | --- |
| 1. düzey | Faaliyete ilişkin tanımlı bir planlama, uygulama veya kanıt bulunmamaktadır. |
| 2. düzey | Faaliyete ilişkin planlama yapılmış; amaç, sorumlu ve termin belirlenmiştir. |
| 3. düzey | Planlanan faaliyet uygulanmış ve uygulamaya ilişkin kanıt oluşturulmuştur. |
| 4. düzey | Faaliyet uygulanmış, sonuçları izlenmiş, değerlendirilmiş ve izleme sonucunda iyileştirme gerçekleştirilmiştir. |
| 5. düzey | Süreç sistematik ve sürdürülebilir hâle gelmiş, farklı dönem veya birimlerde yaygınlaştırılmış ve örnek uygulama niteliği kazanmıştır. |

Fakültenin 2026 yılı önceliği, mevcut uygulamaların yalnızca gerçekleştirilmesi ve kanıtlanmasıyla sınırlı kalmaması; izleme sonuçlarına dayalı iyileştirmelerle desteklenerek mümkün olan alanlarda 4. olgunluk düzeyine taşınmasıdır.

Misyon, vizyon ve temel değerlerin güncellenmesi 2026 yılı içinde tamamlanmış bir faaliyet olarak değerlendirilir. Bu faaliyet için sonraki aşama, güncellenen kurumsal yönelimin program eğitim amaçlarına, program çıktılarına, ders-program çıktısı eşleştirmelerine ve Bologna bilgi paketlerine yansıtılması ve bu uyumun kanıtlanmasıdır.